## Feuil1
| Projet 1 | Projet 1 | Projet 2 | Projet 2 | Projet 3 | Projet 3 | Projet 4 | Projet 4 | Projet 5 | Projet 5 | Projet 6 | Projet 6 | Projet 7 | Projet 7 | Projet 8 | Projet 8
| Plan | Réel | Plan | Réel | Plan | Réel | Plan | Réel | Plan | Réel | Plan | Réel | Plan | Réel | Plan | Réel | Historique Plan | Historique Plan % | Historique Actuel | Historique Actuel %
Program Size (LOC)
Base ( B ) - taille de la base |  |  | 100 | 100 | 0 | 0 | 150 | 170 | 200 | 250 | 300 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
Deleted ( D ) - nombre de lignes à supprimer |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 45 | 50 | 30 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
Modified ( M ) - nombre de lignes à modifier |  |  | 10 | 5 | 0 | 0 | 100 | 110 | 80 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Added ( A ) - voir calcul sur formulaire |  | 100 | 60 | 55 | 0 | 0 | 80 | 135 | 150 | 40 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
Reused ( R ) - réutilisé d'un autre TP |  |  | 50 | 35 | 0 | 0 | 100 | 90 | 200 | 190 | 250 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |  | 605
Total New and Changed ( N ) - effort de développement. |  | 100 | 70 | 60 | 0 | 0 | 180 | 245 | 200 | 170 | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |  | 575
Total ( T ) - taille totale |  | 100 | 210 | 190 | 0 | 0 | 280 | 350 | 470 | 450 | 600 | 670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560 |  | 1660
Total New Reused (NO) - Code nouveau qui sera réutilisé |  |  | 170 | 130 | 0 | 0 | 200 | 220 | 380 | 400 | 500 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0
Effort (minutes) | [16 empty] | Historique Plan | Historique Plan % | Historique Actuel | Historique Actuel %
Exigences - EXIG |  | 10 |  | 15 |  | 0 |  | 12 |  | 12 |  | 13 |  | 0 |  | 0 |  |  | 52 | 8.469%
Planification - PLAN | 30 | 16 | 15 | 13 | 0 | 0 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9.449% | 51 | 8.306%
Conception détaillée - CONDET | 30 | 20 | 20 | 14 | 0 | 0 | 15 | 15 | 20 | 18 | 20 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 11.81% | 65 | 10.59%
Revue de conception détaillée - CONDETREV |  |  | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4.724% | 17 | 2.769%
Code - CODE | 30 | 35 | 45 | 40 | 0 | 0 | 45 | 40 | 30 | 34 | 45 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 25.98% | 162 | 26.38%
Revue de code - CODEREV |  |  | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6.299% | 24 | 3.909%
Compile - COMP | 5 | 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3.937% | 18 | 2.932%
Tests - TEST | 10 | 9 | 15 | 12 | 0 | 0 | 20 | 45 | 15 | 10 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10.24% | 83 | 13.52%
Revue indépendante - CODEREVI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 43 | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 10.24% | 57 | 9.283%
Tests indépendants - TESTI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 7.874% | 28 | 4.56%
Intégration - INTEG | [6 empty] | 15 | 7 | 10 | 40 | 10 | 5
Bilan - BILAN | 10 | 13 | 10 | 9 | 0 | 0 | 20 | 18 | 15 | 16 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 9.449% | 57 | 9.283%
Total développement : | 115 | 107 | 125 | 115 | 0 | 0 | 155 | 171 | 185 | 213 | 205 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 100% | 614 | 100%
Défauts injectés | [16 empty] | Historique Plan | Historique Plan % | Historique Actuel | Historique Actuel %
Exigences - EXIG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.762% | 0 | 0%
Planification - PLAN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Conception détaillée - CONDET |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.29% | 5 | 23.81%
Revue de conception détaillée - CONDETREV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Code - CODE |  | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 66.67% | 14 | 66.67%
Revue de code - CODEREV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Compile - COMP |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.762% | 1 | 4.762%
Tests - TEST |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.524% | 1 | 4.762%
Revue indépendante - CODEREVI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Tests indépendants - TESTI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Bilan - BILAN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Total : |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 100% | 21 | 100%
Défauts trouvés
Exigences - EXIG |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Planification - PLAN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Conception détaillée - CONDET |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Revue de conception détaillée - CONDETREV |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Code - CODE |  | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33.33% | 5 | 23.81%
Revue de code - CODEREV |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14.29% | 3 | 14.29%
Compile - COMP |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.524% | 2 | 9.524%
Tests - TEST |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.524% | 1 | 4.762%
Revue indépendante - CODEREVI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23.81% | 8 | 38.1%
Tests indépendants - TESTI |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.524% | 2 | 9.524%
Bilan - BILAN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0%
Total : |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 100% | 21 | 100%
Productivité taille totale |  |  | 1.68 | 1.6522 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.8065 | 2.0468 | 2.5405 | 2.1127 | 2.9268 | 4.012 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Productivité taille nouveau code |  |  | 0.56 | 0.52174 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.1613 | 1.4327 | 1.0811 | 0.79812 | 0.73171 | 0.5988 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Plan / Réel - effort |  |  |  | 0.92 |  | #DIV/0! |  | 1.1032 |  | 1.1514 |  | 0.81463 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Plan / Réel - taille totale |  |  |  | 0.90476 |  | #DIV/0! |  | 1.25 |  | 0.95745 |  | 1.1167 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Plan / Réel - taille nouveau code |  |  |  | 0.85714 |  | #DIV/0! |  | 1.3611 |  | 0.85 |  | 0.66667 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Nombre de défauts injectés
n. d. i. total / effort total |  |  | 0.024 | 0.026087 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.019355 | 0.017544 | 0.048649 | 0.042254 | 0.029268 | 0.035928 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n. d. i. exigences / effort total |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0.0054054 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n. d. i. exigences / effort en exigences |  |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n. d. i. conception / effort total |  |  | 0.008 | 0.0086957 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0.010811 | 0.014085 | 0 | 0.005988 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n. d. i. conception / effort en conception |  |  | 0.05 | 0.071429 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0.1 | 0.16667 | 0 | 0.055556 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n. d. i. code / effort total |  |  | 0.016 | 0.017391 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.012903 | 0.011696 | 0.027027 | 0.028169 | 0.02439 | 0.023952 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n. d. i. code / effort en code |  |  | 0.044444 | 0.05 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.044444 | 0.05 | 0.16667 | 0.17647 | 0.11111 | 0.083333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n. d. i. total / taille total |  |  | 0.014286 | 0.015789 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.010714 | 0.0085714 | 0.019149 | 0.02 | 0.01 | 0.0089552 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n. d. i. total / taille nouveau code |  |  | 0.56 | 0.52174 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.1613 | 1.4327 | 1.0811 | 0.79812 | 0.73171 | 0.5988 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n. d. i. en code / taille total |  |  | 0.0095238 | 0.010526 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.0071429 | 0.0057143 | 0.010638 | 0.013333 | 0.0083333 | 0.0059701 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n. d. i. en code / taille nouveau code |  |  | 0.028571 | 0.033333 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.011111 | 0.0081633 | 0.025 | 0.035294 | 0.033333 | 0.04 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Nombre de défauts trouvés
n. d. t. total / effort total |  |  | 0.024 | 0.026087 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.019355 | 0.017544 | 0.048649 | 0.042254 | 0.029268 | 0.035928 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n. d. t. revue de concep. / effort de revue de conception |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n. d. t. revue de code / effort de revue de code |  |  | 0.2 | 0.25 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | 0.125 | 0.1 | 0.14286 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n. d. t. compilation / effort de compilation |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.1 | 0.11111 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.2 | 0.2 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n. d. t. en test / effort de test |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.05 | 0.022222 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n. d. t. en revue indep. / effort de revue indep. |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.066667 | 0.13953 | 0.085714 | 0.14286 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
n. d. t. en test indep. / effort de test indep. |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.066667 | 0.066667 | 0 | 0.076923 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!